## Checklist
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Processo | Checklist | Sim | Não | Comentários | check
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto concluído e aprovado |  |  |  | [ ] Plano de projeto concluído e aprovado
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Plano de projeto distribuído conforme definido no plano |  |  |  | [ ] Plano de projeto distribuído conforme definido no plano
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto |  |  |  | [ ] Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto
5.2 Definir o escopo | Definido objetivos do projeto |  |  |  | [ ] Definido objetivos do projeto
5.2 Definir o escopo | Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável) |  |  |  | [ ] Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável)
5.2 Definir o escopo | Desenvolvido processo de aceitação de entrega |  |  |  | [ ] Desenvolvido processo de aceitação de entrega
8.1 Planejar a qualidade | Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa. |  |  |  | [ ] Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa.
8.1 Planejar a qualidade | Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido. |  |  |  | [ ] Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido.
8.1 Planejar a qualidade | Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa. |  |  |  | [ ] Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa.
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados. |  |  |  | [ ] Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados.
8.1 Planejar a qualidade | Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto |  |  |  | [ ] Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Conjunto de habilidades requeridas por função identificado. |  |  |  | [ ] Conjunto de habilidades requeridas por função identificado.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe do projeto alocados ou contratados. |  |  |  | [ ] Membros da equipe do projeto alocados ou contratados.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto. |  |  |  | [ ] Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos | Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto. |  |  |  | [ ] Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto.
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento | Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las |  |  |  | [ ] Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las
10.2 Planejar as comunicações | Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado. |  |  |  | [ ] Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado.
11.2 Identificar os riscos | Riscos potenciais identificados. |  |  |  | [ ] Riscos potenciais identificados.
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos | Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados. |  |  |  | [ ] Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados.
11.5 Planejar as respostas aos riscos | Determinado o plano de resposta aos riscos. |  |  |  | [ ] Determinado o plano de resposta aos riscos.
11.5 Planejar as respostas aos riscos | Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança. |  |  |  | [ ] Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança.

## CheckListv2
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento
Processo | check | (vazio)
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
[ ] Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto
[ ] Plano de projeto concluído e aprovado
[ ] Plano de projeto distribuído conforme definido no plano
5.2 Definir o escopo
[ ] Definido objetivos do projeto
[ ] Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável)
[ ] Desenvolvido processo de aceitação de entrega
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento
[ ] Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las
8.1 Planejar a qualidade
[ ] Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa.
[ ] Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados.
[ ] Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto
[ ] Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido.
[ ] Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa.
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos
[ ] Conjunto de habilidades requeridas por função identificado.
[ ] Membros da equipe do projeto alocados ou contratados.
[ ] Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto.
[ ] Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto.
10.2 Planejar as comunicações
[ ] Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado.
11.2 Identificar os riscos
[ ] Riscos potenciais identificados.
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos
[ ] Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados.
11.5 Planejar as respostas aos riscos
[ ] Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança.
[ ] Determinado o plano de resposta aos riscos.
Total Resultado