## Atividades
Cronograma
| Atividade | DATA DE INÍCIO | DATA PARA CONCLUSÃO | DURAÇÃO em dias | % CONCLUÍDA | CONCLUÍDA | NOTAS
1 | Análise e documentação | 2017-05-22 | 2017-06-05 | 14 | 100% | 100%
1.1 | Documento de requisitos | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 2 | 100% | 100%
1.2 | Termo de Aceite | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 0 | 100% | 100%
1.3 | Desenvolvimento dos protótipo | 2017-05-24 | 2017-05-29 | 5 | 100% | 100%
1.4 | Diagrama dos casos de Uso | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 7 | 100% | 100%
1.5 | Documento de casos de uso | 2017-05-26 | 2017-06-04 | 9 | 100% | 100%
1.6 | Diagrama de modelo conceitual | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 0 | 100% | 100%
2 | Teste | 2017-05-24 | 2017-06-11 | 18 | 75%
2.1 | Plano de testes | 2017-05-24 | 2017-05-27 | 3 | 100% | 100%
2.2 | Mapa mental | 2017-05-28 | 2017-06-06 | 9 | 100% | 100%
2.3 | Especificação dos casos de teste | 2017-05-29 | 2017-06-11 | 13 | 25% | 0%
3 | Qualidade | 2017-05-24 | 2017-06-11 | 18 | 0% | 0%
3.1 | Plano de Garantia de Qualidade | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 8 | 100% | 100%
3.2 | Analisar resultados da garantia de qualidade | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 4 | 100% | 100%
3.3 | Gerenciar não conformidades | 2017-06-24 | 2017-06-11 | -13 | 100% | 100%
3.4 | Preencher Formulário de Feedback | 2017-05-25 | 2017-06-11 | 17 | 100% | 100%
4 | Gerenciamento | 2017-05-22 | 2017-06-11 | 20 | 100% | 100%
4.1 | Cronograma | 2017-05-22 | 2017-06-11 | 20 | 100% | 100%
4.2 | Acompanhamento do trello | 2017-05-22 | 2017-06-11 | 20 | 75% | 0%
Formulas:
DURAÇÃO em dias = DAYS(Tabela1[[#This Row],[DATA PARA CONCLUSÃO]],Tabela1[[#This Row],[DATA DE INÍCIO]])