## Página1
Cód. | Severidade | Descrição do Risco | Origem do Risco | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Responsável
1 | 4 | Ausencia de colaborador | Viagem de alguns colaboradores | 2-Baixo | 2-Baixo | Gestão do Projeto | Assumir | Reuniões com toda a esquipe | Tentar mitigar os impactos da falta da Gerente ao projeto. | Gerentes
3 | 6 | Falta de motivação da equipe | Resistencia a Mudanças | 3-Média | 2-Baixo | Organizacional | Mitigar | Conversas, ajuda e debates para encontrar a melhor forma de executar a mudança | Tentar criar uma solução uniforme que agrade toda a equipe. | Toda equipe
7 | 4 | Não enviar arquivos para núvem | Ausencia de Internet | 2-Baixa | 2-Baixo | Externo | Prevenir | Home-office | Utilizar ferramentas offiline para não parar o projeto.
11 | 15 | Discussões e conflitos de RH | Relacionamento da Equipe | 3-Média | 5-Muito Alto | Organizacional | Mitigar | Conversas, reuniões e debates | Buscar entender a visão de cada um. | Toda equipe
2 | 10 | Atrasos na entrega do projeto | Desistencia de Colaborador | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Externo | Assumir | Delegar para outro colaborador a responsabilidade do ausente | Colocar toda a equipe a par do projeto,realizar a substituição imediata | Gerentes
4 | 20 | Dúvidas e dificuldades para desenvolver o projeto | Falta de Habilidade com as Ferramentas | 5-Muito Alta | 4-Alto | Técnico | Prevenir | Treinamento e estudos sobre a ferramenta | Buscar treinamentos, vídeo aulas e auxílio com professores. | Toda equipe