## Atividades
Cronograma
| Atividade | DATA DE INÍCIO | DATA PARA CONCLUSÃO | DURAÇÃO em dias | % CONCLUÍDA
1 | Análise e documentação | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 28 | 50%
1.1 | Documento de requisitos | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 9 | 75%
1.2 | Termo de Aceite | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 5 | 100%
1.3 | Desenvolvimento dos protótipo | 2018-03-06 | 2018-03-10 | 4 | 25%
1.4 | Diagrama dos casos de Uso | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 0 | 50%
1.5 | Documento de casos de uso | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 9 | 50%
1.6 | Diagrama de entidade relacionamento | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 3 | 50%
2 | Teste | 2018-04-16 | 2018-06-22 | 67 | 0%
2.1 | Plano de testes | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 24 | 0%
2.2 | Mapa mental | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 0 | 0%
2.3 | Especificação dos casos de teste | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 7 | 0%
3 | Qualidade | 2018-03-07 | 2018-06-23 | 108 | 25%
3.1 | Plano de Garantia de Qualidade | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2 | 50%
3.2 | Analisar resultados da garantia de qualidade | 2018-03-09 | 2018-06-22 | 105 | 0%
3.3 | Gerenciar não conformidades | 2018-03-09 | 2018-06-22 | 105 | 0%
3.4 | Preencher Formulário de Feedback | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 2 | 0%
4 | Gerenciamento | 2018-02-06 | 2018-06-25 | 139 | 25%
4.1 | Cronograma | 2018-02-06 | 2018-06-25 | 139 | 100%
4.2 | Acompanhamento do Pipefy | 2018-02-19 | 2018-06-22 | 123 | 25%
/
Formulas:
DURAÇÃO em dias = DAYS(Atividades!$[DATA PARA CONCLUSÃO],Atividades!$[DATA DE INÍCIO])