## Atividades
Cronograma
| Atividade | DATA DE INÍCIO | DATA PARA CONCLUSÃO | DURAÇÃO em dias | CONCLUÍDA
1 | Gerenciar Requisitos | 2018-02-06 | 2018-06-22 | 136 | 25%
1.1 | Analisar Requisitos de Usuário | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 28 | 100%
1.2 | Especificar Requisitos de Sistema | 2018-02-06 | 2018-03-21 | 43 | 100%
1.3 | Validar Requisitos | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 0 | 100%
2 | Projeto | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 100%
2018-01-02 | Projetar Wireframes da Interface | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 100%
3 | Desenvolvimento | 2018-04-10 | 2018-06-22 | 73 | 30%
2018-01-03 | Aquisição da Atividade | 2018-03-16 | 2018-06-22 | 98 | 15%
2018-02-03 | Codificação | 2018-04-10 | 2018-06-18 | 69 | 15%
2018-03-03 | Soma de todos os itens do Backlog do produto | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0 | 0%
4 | Teste | 2018-04-11 | 2018-06-19 | 69 | 10%
2018-01-04 | Planejar teste | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 7 | 50%
2018-02-04 | Preparar dados de teste | 2018-04-04 | 2018-04-13 | 9 | 50%
2018-03-04 | Executar Teste | 2018-04-11 | 2018-06-18 | 68 | 10%
2018-04-04 | Comparar resultados para Casos de Teste | 2018-04-11 | 2018-06-18 | 68 | 10%
2018-05-04 | Criar Documento de Aceite | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 0 | 33%
2018-06-04 | Encaminhar para o Desenvolvimento | 2018-04-11 | 2018-06-18 | 68 | 10%
5 | Qualidade | 2018-02-06 | 2018-06-22 | 136 | 50%
2018-01-05 | Identificar artefatos e checklist correspondente | 2018-03-06 | 2018-04-04 | 29 | 25%
2018-02-05 | Avaliar Produto | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 0 | 25%
2018-03-05 | Registrar não conformidade | 2018-04-11 | 2018-06-17 | 67 | 0%
2018-04-05 | Registrar Conformidade | 2018-04-11 | 2018-06-17 | 67 | 0%
Formulas:
DURAÇÃO em dias = DAYS(Atividades!$[DATA PARA CONCLUSÃO],Atividades!$[DATA DE INÍCIO])

## Sheet1
Atividades
Teste | Inicio | Fim
Teste uni | 2018-03-28 | 2018-03-30
Teste int