## Plan1
Cronograma de Elaboração das Atividades
Fase | Atividade | Elaboração
1 | EOR | 14 Dias
2 | Mapa de Rastreabilidade | 21 Dias
3 | Casos de Uso | 21 Dias
4 | Diagrama de Sequencia | 25 Dias
5 | Prototipação | 28 Dias
6 | Processo de Solução Técnica | 90 Dias
7 | Diagrama de Classe | 21 Dias
8 | Caso de Teste | 21 Dias
9 | Implementação | 21 Dias
10 | Teste Unitário | 25 Dias
11 | Teste de Interface | 20 Dias
12 | Teste de Aceitação | 30 Dias