## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do Risco | Origem do Risco | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Responsável
#REF! | 16 | Atrasos na entrega do projeto | Desistência de Colaborador | 4-Alta | 4-Alto | Técnico | Assumir | Delegar para outro colaborador a responsabilidade do ausente | Colocar toda a equipe a par do projeto,realizar a substituição imediata | Gerentes
|  | Ausencia | Viagem da Gerente de Projeto | 4-Alta | 4-Alto | Gestão do Projeto | Assumir | Reuniões com toda a esquipe | Tentar mitigar os impactos da falta da Gerente ao projeto. | Gerentes
|  | Ausencia | Viagem de um Programador | 4-Alta | 4-Alto | Tecnico | Assumir | Colocar todos os programadores para trabalhar em paralelo. | Colocar os outros programadores a par do andamento do projeto,diminuindo ao maximo a falta da pessoa ausente. | Gerentes