Termo de Abertura do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto:** | PNan – Projeto Nanny |
| **E-mail:** | projetonanny@gmail.com |
| **Solicitante / Cliente:** | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| **Patrocinador do Projeto:** | PUC GO |
| **Gerente do Projeto:** | Rheder Rosa Landim |

Índice

[1.Justificativa do Projeto (Necessidades do Negócio) 2](#_toc125)

[2.Escopo Inicial do Projeto 2](#_toc127)

[2.1.Dentro do Escopo do Projeto 2](#_toc128)

[2.2.Fora do Escopo do Projeto 2](#_toc137)

[3.Riscos e Fatores Críticos de Sucesso 2](#_toc139)

[3.1.Riscos Preliminares 2](#_toc140)

[3.2.Fatores Críticos de Sucesso 2](#_toc143)

[4.Líder do Projeto 2](#_toc146)

[5.Cronograma de Marcos Sumarizado 2](#_toc148)

[6.Premissas e Restrições para o Projeto 2](#_toc243)

[6.1.Premissas para o Projeto 2](#_toc244)

[6.2.Restrições para o Projeto 2](#_toc248)

[7.Estimativa Inicial de Prazo e Custo 2](#_toc251)

[8.Equipe Inicial do Projeto 3](#_toc256)

[9.Ligações com Outros Projetos 3](#_toc260)

[10.Aprovação 3](#_toc262)

1. Justificativa do Projeto (Necessidades do Negócio)

De acordo com estudos realizados, pessoas que possuem filhos e/ou dependentes têm muitas obrigações e compromissos por isso têm muita dificuldade em lembrar de todos e até mesmo de se programar para alguns.

A proposta do Nanny é ajudar a lembrar compromissos sem que o usuário precise ficar cadastrando o lembrete inúmeras vezes, causando repetição e cansaço.

1. Escopo Inicial do Projeto
   1. Dentro do Escopo do Projeto

Será criado um aplicativo para controlar os compromissos de filhos/dependentes, divididos em três categorias: Cuidados pessoais, Lazer e Estudos.

Constará no aplicativo as funções de:

* Cadastro de usuário;
* Cadastro de dependentes;
* Cadastro de lembretes;
* Cadastro de compromissos;
* Cadastro de cartão de vacina;
* Controle de notificações;
* Dicas de lazer e desenvolvimento infantil;
* Histórico para acompanhamento do desenvolvimento infantil.
  1. Fora do Escopo do Projeto

O aplicativo não funcionará como rede social.

1. Riscos e Fatores Críticos de Sucesso
   1. Riscos Preliminares

A falta de conhecimento de alguns colaboradores na ferramenta poderá atrasar na entrega.

* 1. Fatores Críticos de Sucesso

Conhecimento das ferramentas por parte da equipe, treinamento e aceitação do cliente.

1. Cronograma de Marcos Sumarizado

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRINCIPAIS FASES | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO |
| Levantamento de Requisitos | 18/04/2016 | 29/04/2016 |
| Análise do Escopo | 02/05/2016 | 06/05/2016 |
| Planejamento do Cronograma de Entregas | 08/05/2016 | 13/05/2016 |
| Desenvolvimento do Banco de dados | 16/05/2016 | 27/05/2016 |
| Desenvolvimento do Código | 30/05/2016 | 24/06/2016 |
| Fase de Testes Finais | 27/06/2016 | 01/07/2016 |
| Treinamento | 04/07/2016 | 08/07/2016 |
| Fase de Aprovação do Cliente | 11/07/2016 | 22/07/2016 |
| Encerramento das Documentações do Projeto | 25/07/2016 | 29/07/2016 |

1. Premissas e Restrições para o Projeto
   1. Premissas para o Projeto

O cliente disponibilizará ambiente de hardware software.

O software só poderá ser utilizado após todos os testes serem feitos.

Caso necessário novos treinamentos, será cobrado um valor a parte.

* 1. Restrições para o Projeto

Todos os integrantes da equipe devem estar regulamentados via CLT e não será permitida a contratação de consultoria externa para esse projeto.

O processo de aquisição deverá ser encerrado 30 dias antes da entrega formal do produto.

1. Estimativa Inicial de Prazo e Custo

O projeto será entregue em 16 semanas e terá o custo de R$36.000,00.

1. Equipe Inicial do Projeto

André Gustavo Hirata – Líder do Projeto/Desenvolvedor

Rheder Rosa Landim – Analista de Sistema/Gerente do Projeto

Samuel Lucas de Oliveira – Desenvolvedor

1. Ligações com Outros Projetos

BEFJ – Biblioteca Escola de Formação da Juventude

1. Aprovação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsável/Aprovação** | **Título/Cargo** | **Assinatura** | **Data** |
| José Fernando Duarte | Coordenador |  | 14/04/2016 |